## Slide 1
Hermosillo, Sonora, 17 de febrero de 2021
Tema:
“Bitácora de Obras Públicas”
Ing. Francisco Arturo Rodriguez Lafarga

## Slide 2
Expediente Técnico Incompleto
El documento faltante mas recurrente es:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Observación con mayor reincidencia en las auditorias realizadas
Bitácora de Obra

## Slide 3
Bitácora de Obra
Es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos y acuerdos de obra, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas

## Slide 4
Bitácora de Obra
Es indispensable elaborarla en tiempo y forma, durante la ejecución de la obra.
Es un instrumento legal.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas

## Slide 5
Cuando se debe elaborar la Bitácora de Obra?
Deberá elaborarse Siempre que se ejecute una obra publica, ya sea por la modalidad de Contrato o Administración Directa.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
En obras publicas y servicios es una obligación elaborarla.

## Slide 6
Normatividad que exige elaborar Bitácora de Obra
Normatividad Federal
Art. 46 de la LOPSRM.
Art. 122 del Reglamento de la LOPSRM.
Art. 261 del Reglamento de la LOPSRM.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Normatividad Estatal
Art. 73 de la LOPSRM para el Estado de Sonora
Art. 128 del Reglamento de la LOPSRM para el Estado de Sonora.
Art. 187 del Reglamento de la LOPSRM para el Estado de Sonora.

## Slide 7
Tipos de Bitácora de Obra
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Bitácora Convencional.
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública.

## Slide 8
Cuando debo utilizar Bitácora Electrónica de Obra?
Obligadamente en obras y servicios realizados con Recurso Federal mediante la modalidad de Contrato.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Según Art. 122, Reglamento de LOPSRM

## Slide 9
Proceso de registro para elaborar Bitácora Electrónica de Obra.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Es indispensable que los involucrados en la obra cuenten con la “e.firma” antes firma electrónica actualizada ante el SAT.
Si no cuenta con la e.firma el procedimiento para obtenerla es:

## Slide 10
Proceso de registro para elaborar Bitácora Electrónica de Obra.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
1.- Acceso al sistema
2.- Generar usuario y contraseña
3.- Registrar contrato de obra
4.- Definir los roles y funciones de los involucrados
5.- Definir el plazo para firmar notas.
6.- Plasmar nota de apertura de bitácora.

## Slide 11
Proceso de registro para elaborar Bitácora Electrónica de Obra.
http://besop.funcionpublica.gob.mx
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Acceso al sistema

## Slide 12
Video Guía de Ayuda BESOP: Registro de Usuario

## Slide 14
Video Guía de Ayuda BESOP: Apertura de Bitácora

## Slide 16
Proceso de registro para elaborar Bitácora Electrónica de Obra.
http://besop.funcionpublica.gob.mx/documentos/MUResidenteSupervisorSuperintendente.pdf
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Manual de Usuario para BESOP

## Slide 17
Excepciones de uso de Bitácora Electrónica de Obra
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Cuando en el sitio de los trabajos existan problemas tecnológicos para llevar acabo bitácora por medios electrónicos. (problemas con señal de internet)
Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuitos o fuerza mayor. (Obras emergentes por desastres naturales o emergencias sanitarias)
Según Art. 122, Reglamento de LOPSRM

## Slide 18
Excepciones de uso de Bitácora Electrónica de Obra
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Cuando el uso de bitácora por medios electrónicos ponga en riesgo la seguridad nacional o seguridad pública.
Si las dependencias o entidades realizan de manera ocasional obras y servicios. (cuando ejecutan obra de manera intermitente, en diferentes ejercicios fiscales)
Según Art. 122, Reglamento de LOPSRM

## Slide 19
Excepciones de uso de Bitácora Electrónica de Obra
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Según Art. 122, Reglamento de LOPSRM
Que hacer si caemos en alguna de las situaciones antes comentadas?
Solicitar anuencia de BESOP a la Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública (UCAOP) de la Secretaria de la Función Pública por cada contrato en particular, acreditando y documentando el supuesto en el que se ubican.

## Slide 20
Cuando debo utilizar Bitácora de Obra Convencional?
En obras y servicios realizados con Recurso Federal mediante la modalidad de Administración Directa.
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
En obras y servicios realizados con Recurso Estatal mediante la modalidad de Contrato y Administración Directa.
Según Art. 261, Reglamento de LOPSRM
Según Art. 128 y 187, Reglamento de LOPSRM para Sonora

## Slide 21
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas

## Slide 22
Apertura de Bitácora de Obra
La residencia podrá dar apertura de bitácora por cada uno de los frentes o especialidad según sea el caso.
“por ejemplo”
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
La residencia deberá dar apertura de bitácora por cada contrato de obra o servicio.
La residencia deberá dar apertura de bitácora por cada Acuerdo de Ejecución de obra por Administración Directa

## Slide 23
Ejemplo Practico para elaboración notas
de Bitácora de Obra
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas

## Slide 24
Art. 123, Fracc. I, RLOPSRM
Art. 123, Fracc. I,
RLOPSRM
Dato Importante
Dato Importante
Art. 123, Fracc. III,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. III,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. III,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. III,
RLOPSRM

## Slide 25
Art. 123, Fracc. III, RLOPSRM
Art. 123, Fracc. I,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. V,
RLOPSRM
NOTA DE APERTURA DE BITACORA
Art. 123, Fracc. IX, RLOPSRM
Art. 123, Fracc. III,
RLOPSRM

## Slide 26
Art. 123, Fracc. V,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. I,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. VII,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. XI,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. XII,
RLOPSRM

## Slide 27
Art. 123, Fracc. V,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. I,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. II,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. II,
RLOPSRM
Art. 123, Fracc. IX, RLOPSRM
Art. 123, Fracc. XIII, RLOPSRM

## Slide 28
Para el uso de ambas Bitácora se deben considerar los siguientes puntos:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
I.- Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate;
II.- El contenido de cada nota debe precisar según circunstancia:
-Número de nota -Clasificación -Fecha -Descripción del asunto -Ubicación -Causa -Solución –Prevención -Consecuencia económica -Responsabilidad si la hubiere -Fecha de atención –Referencia a la nota que se contesta;
Según Art. 123, Reglamento de LOPSRM

## Slide 29
Para el uso de ambas Bitácora se deben considerar los siguientes puntos:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
III.- Se debe iniciar con una nota especial que debe contener:
-Fecha de apertura.
-Datos generales de las partes involucradas.
-Nombre y firma del personal autorizado.
-Datos del contrato.
-Descripción y ubicación de los trabajos.
-Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar que se tendrán por aceptadas una vez vencido el plazo;
Según Art. 123, Reglamento de LOPSRM

## Slide 30
Para el uso de ambas Bitácora se deben considerar los siguientes puntos:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
IV.-El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;
V.-Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente;
VI.-Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas;
VII.-Al cometerse un error en escritura, redacción o cualquier otro, la nota deberá anularse, señalando enseguida de la nota que esta anulada.
Según Art. 123, Reglamento de LOPSRM

## Slide 31
Para el uso de ambas Bitácora se deben considerar los siguientes puntos:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
VIII.-No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas ni entre renglones ni en cualquier otro sitio;
IX.-Se deberán cancelar los espacios sobrantes;
X.-Se podrán ratificar en bitácora instrucciones emitidas vía oficios, minutas, circulares, etc.;
XI.-Deberá utilizar la bitácora para asuntos trascendentes derivados de la ejecución de la obra.
Según Art. 123, Reglamento de LOPSRM

## Slide 32
Para el uso de ambas Bitácora se deben considerar los siguientes puntos:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
XII.-El residente, superintendente y en su caso el supervisor deberán resolver y cerrar todas las notas según les corresponda;
XIII.-El cierre de bitácora deberá plasmarse en una nota final que de por terminados los trabajos;
Según Art. 123, Reglamento de LOPSRM

## Slide 33
Al residente le corresponde registrar notas relacionadas con:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Autorización de modificaciones
Autorización de estimaciones
Aprobación ajustes de costos
Aprob. de conceptos no previstos
Autorización de convenios mod.
Terminación anticipada
Rescisión administrativa contrato
Sustitución de personal involucrado
Suspensiones de trabajos
Conciliaciones y conv. respectivos
Casos fortuitos o fuerza mayor
La terminación de los trabajos
Apertura de bitácora e inicio de los trabajos
Según Art. 124, Frac. I, Reglamento de LOPSRM

## Slide 34
Al superintendente le corresponde registrar notas relacionadas con:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Falta o atraso de pagos de estimac.
Solicitud de ajuste de costos
Solicitud conceptos no previstos
Solicitud de cantidades adicionales
Solicitud de convenio modificatorio
Aviso de terminación de trabajos
Solicitud de modificaciones
Solicitud aprobación de estimac.
Según Art. 124, Frac. II, Reglamento de LOPSRM

## Slide 35
A la supervisión le corresponde registrar notas relacionadas con:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
El avance físico financiero en las fechas de corte señaladas en el contrato
El resultado de las pruebas de calidad de los insumos
Lo relacionado con normas de seguridad e higiene y protecc. al ambiente
El avance físico financiero en las fechas de corte señaladas en el contrato
Según Art. 124, Frac. III, Reglamento de LOPSRM

## Slide 36
Bitácora de obra referente a contrato de servicios:
Dirección General de Auditoria a Obras Públicas
Deberá contener como mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista para efectuar las labores encomendadas.
Según Art. 126, Reglamento de LOPSRM

## Slide 37
GRACIAS A TODOS LOS PRESENTES POR SU ATENCIÓN

## Slide 38
Boulevard Paseo Río Sonora Sur 189 entre California y Río Cocospera, Colonia Proyecto Río Sonora
Teléfonos 236-65-04 al 08
atencion@isaf.gob.mx